## Grafika (hidden)
2
1
3

## Nastavení
Název projektu | Pořízení mobilní věže ŘLP
Vydání specifikace příslušným organizačním celkem | 2021-09-01 | specifikace
Zahájení projektu dle SdP (rok) | 2023
Předpokládaný termín pořízení projektu - podpis smlouvy (měsíc.rok) | 2023-06-01 | smlouva
Provedení vojskových zkoušek / zkrácených vojskových zkoušek | 2023-11-01 | VZ
Dosažení počátečních operačních schopností (IOC) | 2024-04-01 | IOC
Dosažení plných operačních schopností (FOC) | 2024-12-01 | FOC
Ukončení projektu dle SdP (rok) | 2024

## Data
Etapa
před akvizicí | akvizice | po akvizici | Oblast | Činnost | Úkol | FO | Legislativa | Do kdy provést | Platnost | Vybráno/ Vyplněno
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Doktrín | Navrhnout systémové a organizační změny tvorby doktrín. |  | RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; Koncepce Koncepční materiály | -40 | D | xx
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Doktrín | Provést analýzu doktríny AČR a případně navrhnout její změnu. |  | RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; Koncepce Koncepční materiály | -50 | D | xx
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Doktrín | Provést analýzu doktríny druhu vojska (služby) a případně navrhnout její změnu. |  | RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; Koncepce Koncepční materiály | -40 | D
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat Plány tvorby voj. předpisů a publikací, stanovit priority. |  | RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | -24 | D | xx
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat nový předpis "Popis a provoz" | M | ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; Zákon č. 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR | 12 | D
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Zapracovat požadavek na zpracování výcvikové dokumentace do specifikace | T | ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | -24 | D
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat nový předpis pro výcvik s technikou. | T | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel; Zákon č. 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR | 12 | D
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat nový předpis pro výcvik s využitím STT. | T | Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | 12 | D
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Zapracovat požadavek na zpracování průvodní a provozní dokumentace dle ČOS 051632 do specifikace. | M |  | 12 | D
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat nový předpis pro logistickou podporu (tzv. průvodní dokumentace dle ČOS). | M | ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; MO 15835/2019-3416 Odborné pokyny majetkového hospodáře pro provozování pozemní techniky v rezortu MO.; STANAG AEP STANAG AEP ; Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky; Vyhláška 100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel; Vyhláška 154/2011 Sb. Vyhláška o vojenské letecké technice; Vyhláška 273/1999 Sb. Vyhláška vojenské technické zařízení; Vyhláška 275/1999 Sb. Vyhláška kategorie vojenských plavidel, technická způsobilost | 12 | D
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat předpisy KIS. | M | RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | 12 | D
|  | x | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat Stálé operační postupy. |  | Zákon č. 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR; Koncepce Koncepční materiály | 12 | D
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Definovat požadavky na splnění OUI a následné zapracování do specifikace. |  | NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; RMO 14/2013 Ochrana utajovaných informací v rezortu MO | -24 | D
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Definovat požadavky na stanovené (vyžadované) certifikace a následné zapracování požadavků do specifikace. |  | NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Vyhláška 154/2011 Sb. Vyhláška o vojenské letecké technice; Let-1-1 Předpis pro létání; Let-1-4 Inženýrská letecká služba; Let-1-11 Letecký zkušební provoz; RMO 21/2018 O zajištění kybernetické bezpečnosti v rezortu MO; NVMO 111/2013 Kryptografická ochrana utajovaných informací v rezortu MO; NVMO 85/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi v rezortu MO; NVMO 20/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení, které nakládají s určenými neutajovanými informacemi v rezortu MO | -24 | D | xx
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Zapracovat požadavek na stanovení tatkticko-technických parametrů výcvikových prostorů do specifikace. | T | Děl-1-20 Ohrožené prostory.; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna | -24 | D
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat stanovenou dokumentaci učebně výcvikových zařízení (ohrožené prostory, normy cvičišť,…) | T | Děl-1-20 Ohrožené prostory.; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna | 12 | D
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Na základě výběru rozvojového projektu provést analýzu Organizace (jednotky, útvaru, …) a navrhnout její změny. | O | RMO Organizační řád MO vydaný jako služební předpis Státního tajemníka v Ministerstvu obrany | -48 | D
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Na základě vybrané výzbroje (techniky) provést analýzu funkčních náplní a navrhnout jejich aktualizaci. | O | RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | -24 | D
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace jiných právních předpisů (zákony, vyhlášky, ČSN, ČOS, STANAG,…) | Na základě výsledků technického vývoje provést analýzu Zákona o majetku státu a majetku ozbrojených sil a navrhnout jejich novelizace | M | Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; Zákon č. 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR | -12 | D
| X |  | Doktríny | Provedení aktualizace jiných právních předpisů (zákony, vyhlášky, ČSN, ČOS, STANAG,…) | Na základě výsledků technického vývoje provést analýzu Vyhlášek v gesci MO ČR a případně navrhnout jejich novelizaci | M | Vyhláška 100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel; Vyhláška 154/2011 Sb. Vyhláška o vojenské letecké technice; Vyhláška 273/1999 Sb. Vyhláška vojenské technické zařízení; Vyhláška 275/1999 Sb. Vyhláška kategorie vojenských plavidel, technická způsobilost | -12 | D
| X |  | Doktríny | Provedení aktualizace jiných právních předpisů (zákony, vyhlášky, ČSN, ČOS, STANAG,…) | Na základě výsledků technického vývoje provést analýzu ČOS, STANAG a případně navrhnout jejich novelizaci. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; ČOS 051659 Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu; ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování; Zákon č. 309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katagolizaci a státního ověřování jakosti … | -12 | D | xx
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Na základě výběru rozvojového projektu provést analýzu organizačních struktur základního stupně (družstvo, četa, rota) a případně navrhnout jejich změny. |  | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | D
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Provést analýzu organizační struktury příslušného útvaru nebo příslušných útvarů AČR a případně navrhnout jeho nebo jejich změny. |  | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | D
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Provést analýzu organizačních struktur AČR a případně navrhnout jejich změny. |  | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | D
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Provést analýzu organizačních struktur jednotek pro výcvik a případně navrhnout jejich změny. |  | NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | D
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Provést analýzu organizačních struktur jednotek pro školení SW a případně navrhnout jejich změny. |  | NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | D | xx
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Provést analýzu organizačních struktur jednotek včetně bojového zabezpečení a bojové podpory a případně navrhnout jejich změny. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | D
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Navrhnout organizační změny za účelem podpory koncepčního rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací. |  | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst; Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Realizovat organizační změny vydáním OMDZ. |  | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst; Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Navrhnout a provést aktualizace odpovědností v Organizačním řádu velitelství/jednotek. | D | RMO Organizační řád MO vydaný jako služební předpis Státního tajemníka v Ministerstvu obrany | -12 | D
x |  |  | Výcvik | Modernizace nebo výstavba učební a výcvikové základny | Plánovat údržbu a rozvoj posádkového cvičiště a následné zapracování do projektové dokumentace (specifikace). |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -24 | D
x |  |  | Výcvik | Modernizace nebo výstavba učební a výcvikové základny | Plánovat údržbu a rozvoj VA-VeV a následné zapracování do projektové dokumentace (specifikace). |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -24 | D
x |  |  | Výcvik | Modernizace nebo výstavba učební a výcvikové základny | Plánovat údržbu a rozvoj SOVZ a následné zapracování do projektové dokumentace (specifikace). |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -24 | D
x |  |  | Výcvik | Modernizace nebo výstavba učební a výcvikové základny | Plánovat údržbu a rozvoj školících zařízení KIS - školení SW a následné zapracování do projektové dokumentace (specifikace). |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -24 | D
x |  |  | Výcvik | Modernizace nebo výstavba učební a výcvikové základny | Plánovat údržbu a rozvoj CSTT a následné zapracování do projektové dokumentace (specifikace). |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -24 | D
x |  |  | Výcvik | Dokumentace výcviku | Aktualizovat nebo vydat novou dokumentaci pro školení řidičů, osádek, technického personálu. |  | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví; Zákon č. 309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katagolizaci a státního ověřování jakosti …; Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích | 12 | D
x |  |  | Výcvik | Úvodní školení s dodávkou prvního kusu | Zapracovat požadavek na školení instruktorů výcviku osádek a technického personálu do specifikace. |  | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví; Zákon č. 309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katagolizaci a státního ověřování jakosti …; Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | -24 | D
x |  |  | Výcvik | Úvodní školení s dodávkou prvního kusu | Zapracovat požadavek na školení a výcvik prvních osádek a prvního technického personálu do specifikace. |  | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví; Zákon č. 309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katagolizaci a státního ověřování jakosti …; Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | -24 | D
x |  |  | Výcvik | Předpokládaný záměr rozsahu používání | Stanovit roční proběh v km (lehký/střední/těžký terén), případně jiný faktor dle daného rozvojového projektu. | M | ČOS 051659 Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | -24 | D
x |  |  | Výcvik | Předpokládaný záměr rozsahu používání | Stanovit roční počet výstřelů po druzích a typech. | M | ČOS 051659 Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | -24 | D
x |  |  | Výcvik | Předpokládaný záměr rozsahu používání | Definovat další provozní ukazatele (nabíjecí cyklus, provozní hodiny, motohodiny,…). | M | ČOS 051659 Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | -24 | D
| x |  | Výcvik | Aktualizace dokumentace pro hodnocení bojové připravenosti jednotek | Aktualizovat dokumentaci pro hodnocení bojové připravenosti jednotek systémem CREVAL. | D | Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Koncepce Koncepční materiály | -12 | D | xx
| x |  | Výcvik | Aktualizace dokumentace pro hodnocení bojové připravenosti jednotek | Aktualizovat dokumentaci pro hodnocení bojové připravenosti jednotek systémem TACEVAL. | D | Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
| xi |  | Výcvik | Aktualizace dokumentace pro hodnocení bojové připravenosti jednotek | Aktualizovat dokumentaci pro zajištění požadovaných certifikací (ODVL SŘO MO, NÚKIB,...) | D | Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Koncepce Koncepční materiály | 6 | D
| x |  | Výcvik | Systém přípravy a výcviku jednotek | Navrhovat úpravy systému přípravy a výcviku jednotek a úpravy výcvikových cyklů k dosažení (udržení) operačních schopností. |  | NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | -12 | D
| x |  | Výcvik | Systém přípravy a výcviku jednotek | Navrhovat úpravu systému přípravy a výcviku jednotek a úpravy výcvikových cyklů při přípravě do operace, pro plnění stanoveného úkolu. |  | NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | -12 | D
| x |  | Výcvik | Systém přípravy a výcviku jednotek | Aktualizovat výcvikovou dokumentaci s využitím simulace, zavádění nového typu výcviku na základě nových technologií. | D | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | -12 | D
| x |  | Materiál | Udržitelnost | Na základě analýzy opravárenských schopností navrhnout změny pro jejich dostatečnost - organizační změny. | O | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
| x |  | Materiál | Udržitelnost | Na základě analýzy opravárenských schopností navrhnout změny pro jejich dostatečnost - nákup služby. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
x |  |  | Materiál | Udržitelnost | Do specifikace zapracovat požadavek na vytvoření Normy náhradních dílů a na pořízení jedné takovéto soupravy. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -24 | D
| x |  | Materiál | Udržitelnost | Do SdP zapracovat požadavek na tvorbu zásob nové výzbroje a techniky po celý životní cyklus. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -24 | D
|  | x | Materiál | Udržitelnost | V SdP aktualizovat požadavek na tvorbu zásob nové výzbroje a techniky po celý životní cyklus. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 6 | D | xx
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Do SdP zapracovat požadavek na údržbu a doplňování zásob nové výzbroje a techniky po celý její životní cyklus. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -24 | D
|  | x | Materiál | Udržení schopnosti | V SdP aktualizovat požadavek na údržbu a doplňování zásob nové výzbroje a techniky po celý její životní cyklus. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 6 | D
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Do specifikace zapracovat požadavek na pořízení mechanizačních dílenských prostředků (MDP). |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-16-3 Systemizace technologických zařízení pracovišť, dílen a opraven pro údržbu pozemní vojenské techniky; Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Do specifikace zapracovat požadavek na pořízení nebo modernizaci evakuačních, vyprošťovacích a mobilních dílenských prostředků. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; NVMO 38/2014 Normy vojenského materiálu pro předepisování do tabulek počtů; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Do SdP zapracovat požadavky na údržbu a obměnu vojenské výzbroje a vojenské techniky (naplnění životního cyklu). |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
|  | x | Materiál | Udržení schopnosti | V SdP aktualizovat požadavky na údržbu a obměnu vojenské výzbroje a vojenské techniky (naplnění životního cyklu). |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 6 | D
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Do SdP zapracovat požadavky na údržbu a obměnu zařízení a techniky UVZ a STT (naplnění životního cyklu). | T | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
|  | x | Materiál | Udržení schopnosti | V SdP aktualizovat požadavky na údržbu a obměnu zařízení a techniky UVZ a STT (naplnění životního cyklu). | T | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 6 | D
|  | x | Materiál | Rozvoj schopnosti | Vyčlenit finanční prostředky pro zabezpečení životního cyklu nové výzbroje a techniky (pořízení MDP, ND, školení personálu, údržby a oprav). |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 24 | D
| x |  | Materiál | Rozvoj schopnosti | Plánovat (rozpočtovat) finanční prostředky pro zabezpečení nákladů na vojskové zkoušky a certifikaci (NUKIB, ODVL SŘO MO, …) |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály; Let-1-1 Předpis pro létání; Let-1-4 Inženýrská letecká služba; Let-1-11 Letecký zkušební provoz; RMO 21/2018 O zajištění kybernetické bezpečnosti v rezortu MO; NVMO 111/2013 Kryptografická ochrana utajovaných informací v rezortu MO; NVMO 85/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi v rezortu MO; NVMO 20/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení, které nakládají s určenými neutajovanými informacemi v rezortu MO | -12 | D
|  | x | Materiál | Rozvoj schopnosti | Vyčlenit finanční prostředky pro zabezpečení nákladů na vojskové zkoušky a certifikaci |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 6 | D | xx
|  | x | Materiál | Rozvoj schopnosti | Aktualizovat Koncepci rozvoje materiálního zabezpečení (logistiky, KIS, zdr.). | D | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 12 | D
| x |  | Materiál | Rozvoj schopnosti | Aktualizovat předpisy, pomůcky a postupy pro materiální zabezpečení. | D | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály; Let-1-1 Předpis pro létání; Let-1-4 Inženýrská letecká služba; Let-1-11 Letecký zkušební provoz; RMO 21/2018 O zajištění kybernetické bezpečnosti v rezortu MO; NVMO 111/2013 Kryptografická ochrana utajovaných informací v rezortu MO; NVMO 85/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi v rezortu MO; NVMO 20/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení, které nakládají s určenými neutajovanými informacemi v rezortu MO | -12 | D
|  | x | Materiál | Rozvoj schopnosti | Zpracovat předpisy, pomůcky a postupy pro materiální zabezpečení. | D | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 18 | D
x |  |  | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Do specifikace zapracovat požadavek na implementaci/integraci stávajících prostředků SVŘ nebo na přizpůsobení stávajícího SW. | M | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -24 | D
| x |  | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Při pořizování nové výzbroje a techniky zabezpečit implementaci do stávajícího SVŘ. | M | Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
| x |  | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Zabezpečit rozvoj prostředků systému velení a řízení včetně implementace do zavedené vojenské výzbroje a techniky. | M | Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
x |  |  | Interoperabilita | Udržení a rozvoj schopnosti | Zabezpečit interoperabilitu se systémy NATO. | M | Koncepce Koncepční materiály | -24 | D
| x |  | Výcvik | Udržení a rozvoj schopnosti | Plánovat přípravu personálu v oblasti velení a řízení. | T, P | N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | -12 | D
|  | x | Výcvik | Udržení a rozvoj schopnosti | Zajistit přípravu personálu v oblasti velení a řízení. | T, P | N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | 12 | D | xx
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Plánovat informační podporu plánování, provedení a vyhodnocování využívání vzdušného prostoru UVZ (SVOZ) |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO | -12 | D
|  | x | Materiál | Udržení schopnosti | Zabezpečit informační podporu plánování, provedení a vyhodnocování využívání vzdušného prostoru UVZ (SVOZ) |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO | 12 | D
| x |  | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Plánovat informační podporu plánování, provedení a vyhodnocování UVZ. | M | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna | -12 | D
|  | x | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Zabezpečit informační podporu plánování, provedení a vyhodnocování UVZ. | M | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna | 12 | D
| x |  | Výcvik | Udržení a rozvoj schopnosti | Aktualizovat pomůcky, předpisy a směrnice pro přípravu velitelů a štábů. | D | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | -12 | D
|  | x | Výcvik | Udržení a rozvoj schopnosti | Zpracovat pomůcky, předpisy a směrnice pro přípravu velitelů a štábů. | D | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | 18 | D
x |  |  | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Aktualizovat Koncepci výstavby systému velení a řízení AČR. | D | RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; Koncepce Koncepční materiály | -36 | D
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Zpracovat nebo aktualizovat popis jednotlivých systemizovaných míst. | O | RMO Organizační řád MO vydaný jako služební předpis Státního tajemníka v Ministerstvu obrany; RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády | 18 | D
x |  |  | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Do specifikace zapracovat požadavek na prvotní vyškolení personálu (osádek a instruktorů). | T, M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR; Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | -24 | D
| x |  | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Plánovat přípravu instruktorů. | T | Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR; Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | -12 | D
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Zabezpečit přípravu instruktorů. | T | Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR; Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | 12 | D
| x |  | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Plánovat přípravu pedagogického sboru vojenského školství a školících zařízení. | T | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -12 | D
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Připravit pedagogický sbor vojenského školství a školících zařízení. | T | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | 12 | D
| x |  | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Plánovat zavedení nových metod přípravy personálu na základě nových technologií. | T | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -12 | D
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Zavést nové metody přípravy personálu na základě nových technologií. | T | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | 18 | D
| x |  | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Aktualizovat popis jednotlivých systemizovaných míst. | O, D | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | D
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Zpracovat popis jednotlivých systemizovaných míst. | O, D | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | 12 | D
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Provést nábor personálu při zavádění nové výzbroje a techniky. | O | N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | 18 | D
| x |  | Infrastruktura | Služební a pobytové zóny | Plánovat zabezpečení dostatečné kapacity služebních a pobytových zón. | O | N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Služební a pobytové zóny | Zabezpečit dostatečné kapacity služebních a pobytových zón. | O | N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | 12 | D
|  | x | Infrastruktura | Služební a pobytové zóny | Provést údržbu stávajících prostorů služebních a pobytových zón. |  | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 12 | D
| x |  | Infrastruktura | Služební a pobytové zóny | Plánovat modernizaci stávajících prostor na zaváděné nové technologie. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Služební a pobytové zóny | Modernizovat stávající prostory na zaváděné nové technologie. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | D
| x |  | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Plánovat údržbu garážových stání. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Provést údržbu garážových stání. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | D
| x |  | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Plánovat údržbu skladových prostorů. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Provést údržbu skladových prostorů. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | D
| x |  | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Plánovat údržbu prostorů pro ošetřování, údržbu a opravy vojenského majetku. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Provést údržbu prostorů pro ošetřování, údržbu a opravy vojenského majetku. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | D
x |  |  | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Zapracovat požadavky do specifikace pro AHNM na rekonstrukci nebo výstavbu potřebné infrastruktury pro nově pořizovaný vojenský majetek. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -48 | D
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Vyčlenit finanční prostředky na zabezpečení údržby a rozvoje prostorů pro výcvik. | T | RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Realizovat údržbu a rozvoj prostorů pro výcvik. | T | RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 24 | D
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Plánovat modernizaci prostorů pro výcvik na moderní systémy simulace. | T | RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Zabezpečit modernizaci prostorů pro výcvik na moderní systémy simulace. | T | RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; Koncepce Koncepční materiály | 24 | D
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Plánovat údržbu a rozvoj ubytovacích kapacit ve VÚ. | T | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; Koncepce Koncepční materiály | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Provést údržbu a rozvoj ubytovacích kapacit ve VÚ. | T | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; Koncepce Koncepční materiály | 18 | D
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Plánovat údržbu a rozvoj technického zázemí pro výcvik ve vojenských újezdech a na posádkových cvičištích. |  | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Provést údržbu a rozvoj technického zázemí pro výcvik ve vojenských újezdech a na posádkových cvičištích. |  | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | D
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Plánovat údržbu a rozvoj objektů vojenského školství. | T | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Provést údržbu a rozvoj objektů vojenského školství. | T | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | D
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Plánovat údržbu a rozvoj vojenských školících zařízení. |  | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | D
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Provést údržbu a rozvoj vojenských školících zařízení. |  | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 24 | D
x |  |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Do specifikace zapracovat požadavek na zabezpečení interoperability prostředků SVŘ v rámci jednotlivých druhů vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -24 | D
| x |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Kontrolovat zabezpečení interoperability prostředků SVŘ v rámci jednotlivých druhů vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -24 | D
|  | x | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Zabezpečit interoperabilitu prostředků SVŘ v rámci jednotlivých druhů vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 18 | D
x |  |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Do specifikace zapracovat požadavek na interoperabilitu prostředků SVŘ mezi jednotlivými druhy vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -24 | D
| x |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Kontrolovat zabezpečení interoperability prostředků SVŘ mezi jednotlivými druhy vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -12 | D
|  | x | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Zabezpečit interoperabilitu prostředků SVŘ mezi jednotlivými druhy vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 18 | D
x |  |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Do specifikace zapracovat požadavek na interoperabilitu prostředků SVŘ v rámci NATO. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -24 | D
| x |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Kontrolovat zabezpečení interoperability prostředků SVŘ v rámci NATO. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 12 | D
|  | x | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Zabezpečit interoperabilitu prostředků SVŘ v rámci NATO. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 18 | D
x |  |  | Interoperabilita | Výzbroj a technika | Zapracovat požadavky do specifikace na zabezpečení provozování nové VTM na jednotné palivo NATO. | M | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -24 | D
x |  |  | Interoperabilita | Výzbroj a technika | Zapracovat požadavky do specifikace na vyprošťovací prvky dle příslušných STANAGů a ČOSů. | M | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -24 | D
x |  |  | Interoperabilita | Výzbroj a technika | Zapracovat požadavky do specifikace na používání unifikované munice NATO. | M | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -24 | D
x |  |  | Interoperabilita | Výzbroj a technika | Zapracovat požadavek do specifikace na zabezpečení jednotné podvozkové platformy a jednotné logistiky s již zavedeným vojenským materiálem. | M | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -24 | D
|  | x | Interoperabilita | Doktríny | Aktualizovat a implementovat STANAGy do národních předpisů. | D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 24 | D
|  | x | Interoperabilita | UVZ, VVP, STT | Aplikovat alianční předpisy a postupy do národních předpisů a postupů. | T, D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 24 | D
x |  |  | Interoperabilita | Udržení a rozvoj schopnosti | Do specifikace zapracovat požadavek na interoperabilitu se systémy NATO. | M, T, D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -24 | D
| x |  | Interoperabilita | Udržení a rozvoj schopnosti | Kontrolovat zabezpečení interoperability se systémy NATO. | M, T, D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 18 | D
|  | x | Interoperabilita | Udržení a rozvoj schopnosti | Zabezpečit interoperabilitu se systémy NATO. | M, T, D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 12 | D
|  | x | Materiál | Udržitelnost | Zabezpečení životního cyklu majetku | T, D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 96 | D

## Kontrolní list
MOŽNÝ VZOR GIP
Příloha 1
Pořízení mobilní věže ŘLP
| Předpokládaný termín pořízení projektu (měsíc.rok) |  |  |  |  | 2023-01-01
[6 empty] | Termín | Kdo odpovídá |  | Splnění daného opatření
O | Etapa | FO | Úkol | Poznámka | Lhůta | provedení | Složka / odbor / oddělení | Jméno | Datum | Výstup | Místo uložení | Kdo provedl | Platnost
11 | Předakviziční | D | Navrhnout systémové a organizační změny tvorby doktrín. |  | -40 | 2019-09-01 | [6 empty] | D
11 | Předakviziční | D | Provést analýzu doktríny AČR a případně navrhnout její změnu. |  | -50 | 2018-11-01 | [6 empty] | D
11 | Předakviziční | D | Aktualizovat Plány tvorby voj. předpisů a publikací, stanovit priority. |  | -24 | 2021-01-01 | [6 empty] | D
11 | Předakviziční | D | Definovat požadavky na stanovené (vyžadované) certifikace a následné zapracování požadavků do specifikace. |  | -24 | 2021-01-01 | [6 empty] | D
21 | Akviziční | D | Na základě výsledků technického vývoje provést analýzu ČOS, STANAG a případně navrhnout jejich novelizaci. |  | -12 | 2022-01-01 | [6 empty] | D
22 | Akviziční | O | Provést analýzu organizačních struktur jednotek pro školení SW a případně navrhnout jejich změny. |  | -12 | 2022-01-01 | [6 empty] | D
23 | Akviziční | T | Aktualizovat dokumentaci pro hodnocení bojové připravenosti jednotek systémem CREVAL. |  | -12 | 2022-01-01 | [6 empty] | D
33 | Poakviziční | T | Zajistit přípravu personálu v oblasti velení a řízení. |  | 12 | 2024-01-01 | [6 empty] | D
34 | Poakviziční | M | V SdP aktualizovat požadavek na tvorbu zásob nové výzbroje a techniky po celý životní cyklus. |  | 6 | 2023-07-01 | [6 empty] | D
34 | Poakviziční | M | Vyčlenit finanční prostředky pro zabezpečení nákladů na vojskové zkoušky a certifikaci |  | 6 | 2023-07-01 | [6 empty] | D
Formulas:
Termín = DATE(YEAR(G4),MONTH(G4)+[Lhůta],DAY(G4))

## Kalendářní plán
Příloha 2
| Předpokládaný termín pořízení projektu - podpis smlouvy (měsíc.rok). |  |  |  | 2023-06-01
| Provedení vojskových zkoušek / zkrácených vojskových zkoušek. |  |  |  | 2023-11-01
| Předpokládaný termín ukončení projektu (dodávka posledního kusu). |  |  |  | 2024-12-31
Celková doba realizace projektu (od odeslání specifikace po ukončení dodávky) | [7 empty] | 2023-01-01 | 2024-12-31 | [8 empty] | specifikace | [20 empty] | smlouva | [5 empty] | VZ | [5 empty] | IOC | [5 empty] | FOC | [194 empty] | 1899-12-31
| Úkol | Poznámka | Plní | Odpovídá | Součinnot | Lhůta splnění | Doba realizace | Zahájení | Ukončení | Platnost | Vybránno | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031 | [11 empty] | 2032 | [11 empty] | 2033 | [11 empty] | 2034 | [11 empty] | 2035 | [11 empty] | 2036 | [11 empty] | 2037 | [11 empty] | 2038 | [11 empty] | 2039 | [11 empty] | 2040
 | time axis 2021-01-01 to 2040-12-01
Předakviziční
Doktríny
| Provést analýzu doktríny druhu vojska (služby) a případně navrhnout její změnu. |  |  |  |  | -40 |  |  | 2020-02-01 | D
Akviziční
Doktríny
| Aktualizovat nebo vydat nový předpis pro výcvik s technikou. |  |  |  |  | 12 |  |  | 2024-06-01 | D

## Grafický plán
Grafické znázornění | [239 empty] | Příloha 1
[7 empty] | specifikace | [20 empty] | smlouva | [5 empty] | VZ | [5 empty] | IOC | [5 empty] | FOC
| 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029 | [11 empty] | 2030 | [11 empty] | 2031 | [11 empty] | 2032 | [11 empty] | 2033 | [11 empty] | 2034 | [11 empty] | 2035 | [11 empty] | 2036 | [11 empty] | 2037 | [11 empty] | 2038 | [11 empty] | 2039 | [11 empty] | 2040
 | time axis 2021-01-01 to 2040-12-01

## INA
Značka | Název | Druh
ČOS 051616 | Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost | ČOS
ČOS 051632 | Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál | ČOS
ČOS 051633 | Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku | ČOS
ČOS 051655 | Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO | ČOS
ČOS 051659 | Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu | ČOS
ČOS 051662 | Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | ČOS
Děl-1-20 | Ohrožené prostory. | P
Log-2-4 | Vojskové opravy pozemní vojenské techniky. | P
MP | Metodické pokyny pro tvorbu SdP | P
N NGŠ | N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ | N NGŠ
NVMO 16/2017 | Rezervy majetku v působnosti MO | NVMO
NVMO 2/2018 | Provozování pozemní vojenské techniky | NVMO
NVMO 38/2014 | Normy vojenského materiálu pro předepisování do tabulek počtů | NVMO
NVMO 41/2010 | Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | NVMO
NVMO 5/2013 | Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO | NVMO
NVMO 60/2017 | O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO | NVMO
MO 15835/2019-3416 | Odborné pokyny majetkového hospodáře pro provozování pozemní techniky v rezortu MO. | P
RMO | Organizační řád MO vydaný jako služební předpis Státního tajemníka v Ministerstvu obrany | RMO
RMO 1/2017 | O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | RMO
RMO 14/2013 | Ochrana utajovaných informací v rezortu MO | RMO
RMO 2/2019 | Zásady tvorby systémizovaných míst | RMO
RMO 61/2017 | Koncepční dokumenty MO | RMO
RMO 66/2012 | Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO | RMO
STANAG AEP | STANAG AEP | ČOS
Pub | Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | Pub
Všeob-P-5 | Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich | P
Vševojsk-10-1 | Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky | P
Vševojsk-10-6 | Učební a výcviková základna | P
Vševojsk-1-1 | Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády | P
Vševojsk-16-3 | Systemizace technologických zařízení pracovišť, dílen a opraven pro údržbu pozemní vojenské techniky | P
Vševojsk-17-2 | Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | P
Vševojsk-4-2 | Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | P
Vyhláška 100/2018 Sb. | Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel | V
Vyhláška 154/2011 Sb. | Vyhláška o vojenské letecké technice | V
Vyhláška 273/1999 Sb. | Vyhláška vojenské technické zařízení | V
Vyhláška 275/1999 Sb. | Vyhláška kategorie vojenských plavidel, technická způsobilost | V
Zákon č. 219/2000 Sb. | Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | Z
Zákon č. 219/1999 Sb. | Zákon o ozbrojených silách ČR | Z
Zákon č. 258/2000 Sb. | Zákon o ochraně veřejného zdraví | Z
Zákon č. 309/2000 Sb. | Zákon o obranné standardizaci, katagolizaci a státního ověřování jakosti … | Z
Zákon č. 309/2006 Sb. | Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | Z
Zákon č. 361/2000 Sb. | Zákon o provozu na pozemních komunikacích | Z
Koncepce | Koncepční materiály | K
Let-1-1 | Předpis pro létání | P
Let-1-4 | Inženýrská letecká služba | P
Let-1-11 | Letecký zkušební provoz | P
RMO 21/2018 | O zajištění kybernetické bezpečnosti v rezortu MO | RMO
NVMO 111/2013 | Kryptografická ochrana utajovaných informací v rezortu MO | NVMO
NVMO 85/2013 | Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi v rezortu MO | NVMO
NVMO 20/2013 | Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení, které nakládají s určenými neutajovanými informacemi v rezortu MO | NVMO

## Data_zdroj (hidden)
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
před akvizicí | akvizice | po akvizici | Oblast | Činnost | Úkol | FO | Legislativa | Do kdy provést | 1: ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; 2: ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; 3: ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; 4: ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; 5: ČOS 051659 Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu; 6: ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování; 7: Děl-1-20 Ohrožené prostory.; 8: Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; 9: MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; 10: N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; 11: NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; 12: NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; 13: NVMO 38/2014 Normy vojenského materiálu pro předepisování do tabulek počtů; 14: NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; 15: NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; 16: NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; 17: MO 15835/2019-3416 Odborné pokyny majetkového hospodáře pro provozování pozemní techniky v rezortu MO.; 18: RMO Organizační řád MO vydaný jako služební předpis Státního tajemníka v Ministerstvu obrany; 19: RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; 20: RMO 14/2013 Ochrana utajovaných informací v rezortu MO; 21: RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst; 22: RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; 23: RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; 24: STANAG AEP STANAG AEP; 25: Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); 26: Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; 27: Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky; 28: Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; 29: Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; 30: Vševojsk-16-3 Systemizace technologických zařízení pracovišť, dílen a opraven pro údržbu pozemní vojenské techniky; 31: Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR; 32: Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel; 33: Vyhláška 100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel; 34: Vyhláška 154/2011 Sb. Vyhláška o vojenské letecké technice; 35: Vyhláška 273/1999 Sb. Vyhláška vojenské technické zařízení; 36: Vyhláška 275/1999 Sb. Vyhláška kategorie vojenských plavidel, technická způsobilost; 37: Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; 38: Zákon č. 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR; 39: Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví; 40: Zákon č. 309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katagolizaci a státního ověřování jakosti …; 41: Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 42: Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích; 43: Koncepce Koncepční materiály; 44: Let-1-1 Předpis pro létání; 45: Let-1-4 Inženýrská letecká služba; 46: Let-1-11 Letecký zkušební provoz; 47: RMO 21/2018 O zajištění kybernetické bezpečnosti v rezortu MO; 48: NVMO 111/2013 Kryptografická ochrana utajovaných informací v rezortu MO; 49: NVMO 85/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi v rezortu MO; 50: NVMO 20/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení, které nakládají s určenými neutajovanými informacemi v rezortu MO
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Doktrín | Navrhnout systémové a organizační změny tvorby doktrín. |  | RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; Koncepce Koncepční materiály | -50 | [100 empty] | 2 | bar: 22; 43
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Doktrín | Provést analýzu doktríny AČR a případně navrhnout její změnu. |  | RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; Koncepce Koncepční materiály | -50 | [100 empty] | 2 | bar: 22; 43
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Doktrín | Provést analýzu doktríny druhu vojska (služby) a případně navrhnout její změnu. |  | RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; Koncepce Koncepční materiály | -50 | [100 empty] | 2 | bar: 22; 43
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat Plány tvorby voj. předpisů a publikací, stanovit priority. |  | RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | -50 | [100 empty] | 1 | bar: 19
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat nový předpis "Popis a provoz" | M | ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; Zákon č. 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 2; 38
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Zapracovat požadavek na zpracování výcvikové dokumentace do specifikace | T | ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | -50 | [100 empty] | 3 | bar: 2; 25; 32
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat nový předpis pro výcvik s technikou. | T | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel; Zákon č. 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 3; 25; 32; 38
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat nový předpis pro výcvik s využitím STT. | T | Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 25; 32
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Zapracovat požadavek na zpracování průvodní a provozní dokumentace dle ČOS 051632 do specifikace. | M |  | -50 | [100 empty] | 0
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat nový předpis pro logistickou podporu (tzv. průvodní dokumentace dle ČOS). | M | ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; MO 15835/2019-3416 Odborné pokyny majetkového hospodáře pro provozování pozemní techniky v rezortu MO.; STANAG AEP STANAG AEP ; Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky; Vyhláška 100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel; Vyhláška 154/2011 Sb. Vyhláška o vojenské letecké technice; Vyhláška 273/1999 Sb. Vyhláška vojenské technické zařízení; Vyhláška 275/1999 Sb. Vyhláška kategorie vojenských plavidel, technická způsobilost | -12 | [100 empty] | 9 | bar: 2; 12; 17; 24; 27; 33 to 36
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat předpisy KIS. | M | RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 19
|  | x | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat nebo vydat Stálé operační postupy. |  | Zákon č. 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR; Koncepce Koncepční materiály | 12 | [100 empty] | 2 | bar: 38; 43
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Definovat požadavky na splnění OUI a následné zapracování do specifikace. |  | NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; RMO 14/2013 Ochrana utajovaných informací v rezortu MO | -50 | [100 empty] | 2 | bar: 16; 20
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Definovat požadavky na stanovené (vyžadované) certifikace a následné zapracování požadavků do specifikace. |  | NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Vyhláška 154/2011 Sb. Vyhláška o vojenské letecké technice; Let-1-1 Předpis pro létání; Let-1-4 Inženýrská letecká služba; Let-1-11 Letecký zkušební provoz; RMO 21/2018 O zajištění kybernetické bezpečnosti v rezortu MO; NVMO 111/2013 Kryptografická ochrana utajovaných informací v rezortu MO; NVMO 85/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi v rezortu MO; NVMO 20/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení, které nakládají s určenými neutajovanými informacemi v rezortu MO | -50 | [100 empty] | 10 | bar: 16; 25; 34; 44 to 50
x |  |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Zapracovat požadavek na stanovení tatkticko-technických parametrů výcvikových prostorů do specifikace. | T | Děl-1-20 Ohrožené prostory.; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna | -50 | [100 empty] | 5 | bar: 7; 14 to 16; 28
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Aktualizovat stanovenou dokumentaci učebně výcvikových zařízení (ohrožené prostory, normy cvičišť,…) | T | Děl-1-20 Ohrožené prostory.; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 7; 14 to 15; 28
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Na základě výběru rozvojového projektu provést analýzu Organizace (jednotky, útvaru, …) a navrhnout její změny. | O | RMO Organizační řád MO vydaný jako služební předpis Státního tajemníka v Ministerstvu obrany | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 18
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace Plánu vydávání (novelizací, revizí) vojenských předpisů a publikací | Na základě vybrané výzbroje (techniky) provést analýzu funkčních náplní a navrhnout jejich aktualizaci. | O | RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 19
| x |  | Doktríny | Provedení aktualizace jiných právních předpisů (zákony, vyhlášky, ČSN, ČOS, STANAG,…) | Na základě výsledků technického vývoje provést analýzu Zákona o majetku státu a majetku ozbrojených sil a navrhnout jejich novelizace | M | Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; Zákon č. 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách ČR | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 37 to 38
| X |  | Doktríny | Provedení aktualizace jiných právních předpisů (zákony, vyhlášky, ČSN, ČOS, STANAG,…) | Na základě výsledků technického vývoje provést analýzu Vyhlášek v gesci MO ČR a případně navrhnout jejich novelizaci | M | Vyhláška 100/2018 Sb. Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel; Vyhláška 154/2011 Sb. Vyhláška o vojenské letecké technice; Vyhláška 273/1999 Sb. Vyhláška vojenské technické zařízení; Vyhláška 275/1999 Sb. Vyhláška kategorie vojenských plavidel, technická způsobilost | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 33 to 36
| X |  | Doktríny | Provedení aktualizace jiných právních předpisů (zákony, vyhlášky, ČSN, ČOS, STANAG,…) | Na základě výsledků technického vývoje provést analýzu ČOS, STANAG a případně navrhnout jejich novelizaci. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; ČOS 051659 Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu; ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování; Zákon č. 309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katagolizaci a státního ověřování jakosti … | -12 | [100 empty] | 7 | bar: 1 to 6; 40
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Na základě výběru rozvojového projektu provést analýzu organizačních struktur základního stupně (družstvo, četa, rota) a případně navrhnout jejich změny. |  | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 21
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Provést analýzu organizační struktury příslušného útvaru nebo příslušných útvarů AČR a případně navrhnout jeho nebo jejich změny. |  | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 21
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Provést analýzu organizačních struktur AČR a případně navrhnout jejich změny. |  | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 21
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Provést analýzu organizačních struktur jednotek pro výcvik a případně navrhnout jejich změny. |  | NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | [100 empty] | 3 | bar: 14 to 15; 21
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Provést analýzu organizačních struktur jednotek pro školení SW a případně navrhnout jejich změny. |  | NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | [100 empty] | 3 | bar: 14 to 15; 21
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Provést analýzu organizačních struktur jednotek včetně bojového zabezpečení a bojové podpory a případně navrhnout jejich změny. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | [100 empty] | 6 | bar: 4; 6; 8; 14 to 15; 21
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Navrhnout organizační změny za účelem podpory koncepčního rozvoje, výzkumu, vývoje a inovací. |  | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 21; 43
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Realizovat organizační změny vydáním OMDZ. |  | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 21; 43
| x |  | Organizace | Organizační změny v závislosti na nově pořizovanou techniku | Navrhnout a provést aktualizace odpovědností v Organizačním řádu velitelství/jednotek. | D | RMO Organizační řád MO vydaný jako služební předpis Státního tajemníka v Ministerstvu obrany | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 18
x |  |  | Výcvik | Modernizace nebo výstavba učební a výcvikové základny | Plánovat údržbu a rozvoj posádkového cvičiště a následné zapracování do projektové dokumentace (specifikace). |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -30 | [100 empty] | 3 | bar: 9; 23; 31
x |  |  | Výcvik | Modernizace nebo výstavba učební a výcvikové základny | Plánovat údržbu a rozvoj VA-VeV a následné zapracování do projektové dokumentace (specifikace). |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -30 | [100 empty] | 3 | bar: 9; 23; 31
x |  |  | Výcvik | Modernizace nebo výstavba učební a výcvikové základny | Plánovat údržbu a rozvoj SOVZ a následné zapracování do projektové dokumentace (specifikace). |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -30 | [100 empty] | 5 | bar: 9; 14 to 15; 23; 31
x |  |  | Výcvik | Modernizace nebo výstavba učební a výcvikové základny | Plánovat údržbu a rozvoj školících zařízení KIS - školení SW a následné zapracování do projektové dokumentace (specifikace). |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -30 | [100 empty] | 6 | bar: 9; 14 to 16; 23; 31
x |  |  | Výcvik | Modernizace nebo výstavba učební a výcvikové základny | Plánovat údržbu a rozvoj CSTT a následné zapracování do projektové dokumentace (specifikace). |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -30 | [100 empty] | 6 | bar: 9; 14 to 16; 23; 31
x |  |  | Výcvik | Dokumentace výcviku | Aktualizovat nebo vydat novou dokumentaci pro školení řidičů, osádek, technického personálu. |  | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví; Zákon č. 309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katagolizaci a státního ověřování jakosti …; Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích | -30 | [100 empty] | 10 | bar: 3; 9; 12; 14; 19; 23; 39 to 42
x |  |  | Výcvik | Úvodní školení s dodávkou prvního kusu | Zapracovat požadavek na školení instruktorů výcviku osádek a technického personálu do specifikace. |  | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví; Zákon č. 309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katagolizaci a státního ověřování jakosti …; Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | -30 | [100 empty] | 8 | bar: 3; 12; 14; 19; 23; 39 to 41
x |  |  | Výcvik | Úvodní školení s dodávkou prvního kusu | Zapracovat požadavek na školení a výcvik prvních osádek a prvního technického personálu do specifikace. |  | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví; Zákon č. 309/2000 Sb. Zákon o obranné standardizaci, katagolizaci a státního ověřování jakosti …; Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | -30 | [100 empty] | 8 | bar: 3; 12; 14; 19; 23; 39 to 41
x |  |  | Výcvik | Předpokládaný záměr rozsahu používání | Stanovit roční proběh v km (lehký/střední/těžký terén), případně jiný faktor dle daného rozvojového projektu. | M | ČOS 051659 Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | -30 | [100 empty] | 5 | bar: 5; 12; 14; 23; 25
x |  |  | Výcvik | Předpokládaný záměr rozsahu používání | Stanovit roční počet výstřelů po druzích a typech. | M | ČOS 051659 Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | -30 | [100 empty] | 5 | bar: 5; 12; 14; 23; 25
x |  |  | Výcvik | Předpokládaný záměr rozsahu používání | Definovat další provozní ukazatele (nabíjecí cyklus, provozní hodiny, motohodiny,…). | M | ČOS 051659 Pokyny NATO pro analýzu nákladů životního cyklu; NVMO 2/2018 Provozování pozemní vojenské techniky; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | -30 | [100 empty] | 4 | bar: 5; 12; 23; 25
| x |  | Výcvik | Aktualizace dokumentace pro hodnocení bojové připravenosti jednotek | Aktualizovat dokumentaci pro hopdnocení bojové připravenosti jednotek systémem CREVAL. | D | Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 25; 43
| x |  | Výcvik | Aktualizace dokumentace pro hodnocení bojové připravenosti jednotek | Aktualizovat dokumentaci pro hopdnocení bojové připravenosti jednotek systémem TACEVAL. | D | Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně); Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 25; 43
| x |  | Výcvik | Systém přípravy a výcviku jednotek | Navrhovat úpravy systému přípravy a výcviku jednotek a úpravy výcvikových cyklů k dosažení (udržení) operačních schopností. |  | NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 14
| x |  | Výcvik | Systém přípravy a výcviku jednotek | Navrhovat úpravu systému přípravy a výcviku jednotek a úpravy výcvikových cyklů při přípravě do operace, pro plnění stanoveného úkolu. |  | NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 14
| x |  | Výcvik | Systém přípravy a výcviku jednotek | Aktualizovat výcvikovou dokumentaci s využitím simulace, zavádění nového typu výcviku na základě nových technologií. | D | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | -12 | [100 empty] | 3 | bar: 3; 14; 25
| x |  | Materiál | Udržitelnost | Na základě analýzy opravárenských schopností navrhnout změny pro jejich dostatečnost - organizační změny. | O | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 5 | bar: 1; 4; 8; 23; 43
| x |  | Materiál | Udržitelnost | Na základě analýzy opravárenských schopností navrhnout změny pro jejich dostatečnost - nákup služby. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 5 | bar: 1; 4; 8; 23; 43
x |  |  | Materiál | Udržitelnost | Do specifikace zapracovat požadavek na vytvoření Normy náhradních dílů a na pořízení jedné takovéto soupravy. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -36 | [100 empty] | 5 | bar: 1; 8; 11; 23; 43
| x |  | Materiál | Udržitelnost | Do SdP zapracovat požadavek na tvorbu zásob nové výzbroje a techniky po celý životní cyklus. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 5 | bar: 1; 4; 11; 23; 43
|  | x | Materiál | Udržitelnost | V SdP aktualizovat požadavek na tvorbu zásob nové výzbroje a techniky po celý životní cyklus. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 6 | [100 empty] | 5 | bar: 1; 4; 11; 23; 43
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Do SdP zapracovat požadavek na údržbu a doplňování zásob nové výzbroje a techniky po celý její životní cyklus. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 7 | bar: 1 to 2; 4; 8; 11; 23; 43
|  | x | Materiál | Udržení schopnosti | V SdP aktualizovat požadavek na údržbu a doplňování zásob nové výzbroje a techniky po celý její životní cyklus. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; NVMO 16/2017 Rezervy majetku v působnosti MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 6 | [100 empty] | 7 | bar: 1 to 2; 4; 8; 11; 23; 43
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Do specifikace zapracovat požadavek na pořízení mechanizačních dílenských prostředků (MDP). |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Vševojsk-16-3 Systemizace technologických zařízení pracovišť, dílen a opraven pro údržbu pozemní vojenské techniky; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 7 | bar: 1 to 2; 4; 8; 23; 30; 43
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Do specifikace zapracovat požadavek na pořízení nebo modernizaci evakuačních, vyprošťovacích a mobilních dílenských prostředků. |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; NVMO 38/2014 Normy vojenského materiálu pro předepisování do tabulek počtů; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 7 | bar: 1 to 2; 4; 8; 13; 23; 43
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Do SdP zapracovat požadavky na údržbu a obměnu vojenské výzbroje a vojenské techniky (naplnění životního cyklu). |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 1 to 2; 23; 43
|  | x | Materiál | Udržení schopnosti | V SdP aktualizovat požadavky na údržbu a obměnu vojenské výzbroje a vojenské techniky (naplnění životního cyklu). |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 6 | [100 empty] | 4 | bar: 1 to 2; 23; 43
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Do SdP zapracovat požadavky na údržbu a obměnu zařízení a techniky UVZ a STT (naplnění životního cyklu). | T | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 1 to 2; 23; 43
|  | x | Materiál | Udržení schopnosti | V SdP aktualizovat požadavky na údržbu a obměnu zařízení a techniky UVZ a STT (naplnění životního cyklu). | T | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 6 | [100 empty] | 4 | bar: 1 to 2; 23; 43
|  | x | Materiál | Rozvoj schopnosti | Vyčlenit finanční prostředky pro zabezpečení životního cyklu nové výzbroje a techniky (pořízení MDP, ND, školení personálu, údržby a oprav). |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 24 | [100 empty] | 4 | bar: 1 to 2; 23; 43
| x |  | Materiál | Rozvoj schopnosti | Plánovat (rozpočtovat) finanční prostředky pro zabezpečení nákladů na vojskové zkoušky a certifikaci (NUKIB, ODVL SŘO MO, …) |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály; Let-1-1 Předpis pro létání; Let-1-4 Inženýrská letecká služba; Let-1-11 Letecký zkušební provoz; RMO 21/2018 O zajištění kybernetické bezpečnosti v rezortu MO; NVMO 111/2013 Kryptografická ochrana utajovaných informací v rezortu MO; NVMO 85/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi v rezortu MO; NVMO 20/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení, které nakládají s určenými neutajovanými informacemi v rezortu MO | -12 | [100 empty] | 12 | bar: 1 to 2; 4; 23; 43 to 50
|  | x | Materiál | Rozvoj schopnosti | Vyčlenit finanční prostředky pro zabezpečení nákladů na vojskové zkoušky a certifikaci |  | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 6 | [100 empty] | 5 | bar: 1 to 2; 4; 23; 43
|  | x | Materiál | Rozvoj schopnosti | Aktualizovat Koncepci rozvoje materiálního zabezpečení (logistiky, KIS, zdr.). | D | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 12 | [100 empty] | 6 | bar: 1 to 2; 4; 22 to 23; 43
| x |  | Materiál | Rozvoj schopnosti | Aktualizovat předpisy, pomůcek a postupů pro materiální zabezpečení. | D | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály; Let-1-1 Předpis pro létání; Let-1-4 Inženýrská letecká služba; Let-1-11 Letecký zkušební provoz; RMO 21/2018 O zajištění kybernetické bezpečnosti v rezortu MO; NVMO 111/2013 Kryptografická ochrana utajovaných informací v rezortu MO; NVMO 85/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi v rezortu MO; NVMO 20/2013 Bezpečnost informačních a komunikačních systémů a elektronických zařízení, které nakládají s určenými neutajovanými informacemi v rezortu MO | -12 | [100 empty] | 12 | bar: 1 to 2; 4; 23; 43 to 50
|  | x | Materiál | Rozvoj schopnosti | Zpracovat předpisy, pomůcek a postupů pro materiální zabezpečení. | D | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | 18 | [100 empty] | 5 | bar: 1 to 2; 4; 23; 43
x |  |  | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Do specifikace zapracovat požadavek na implementaci/integraci stávajících prostředků SVŘ nebo na přizpůsobení stávajícího SW. | M | ČOS 051616 Termionologie pro bezporuchovost a udržovatelnost; ČOS 051632 Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál; ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Koncepce Koncepční materiály | -36 | [100 empty] | 6 | bar: 1 to 2; 4; 16; 23; 43
| x |  | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Při pořizování nové výzbroje a techniky zabezpečit implementaci do stávajícího SVŘ. | M | Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 43
| x |  | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Zabezpečit rozvoj prostředků systému velení a řízení včetně implementace do zavedené vojenské výzbroje a techniky. | M | Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 43
x |  |  | Interoperabilita | Udržení a rozvoj schopnosti | Zabezpečit interoperabilitu se systémy NATO. | M | Koncepce Koncepční materiály | -36 | [100 empty] | 1 | bar: 43
| x |  | Výcvik | Udržení a rozvoj schopnosti | Plánovat přípravu personálu v oblasti velení a řízení. | T, P | N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | -12 | [100 empty] | 5 | bar: 10; 14 to 15; 19; 25
|  | x | Výcvik | Udržení a rozvoj schopnosti | Zajistit přípravu personálu v oblasti velení a řízení. | T, P | N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO; Pub Vojenské publikace pro výcvik (obecně) | 12 | [100 empty] | 5 | bar: 10; 14 to 15; 19; 25
| x |  | Materiál | Udržení schopnosti | Plánovat informační podporu plánování, provedení a vyhodnocování využívání vzdušného prostoru UVZ (SVOZ) |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO | -12 | [100 empty] | 3 | bar: 9; 14 to 15
|  | x | Materiál | Udržení schopnosti | Zabezpečit informační podporu plánování, provedení a vyhodnocování využívání vzdušného prostoru UVZ (SVOZ) |  | MP Metodické pokyny pro tvorbu SdP; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO; NVMO 5/2013 Výcviková a školící zařízení organizačních celků rezortu MO | 12 | [100 empty] | 3 | bar: 9; 14 to 15
| x |  | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Plánovat informační podporu plánování, provedení a vyhodnocování UVZ. | M | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna | -12 | [100 empty] | 3 | bar: 3; 27 to 28
|  | x | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Zabezpečit informační podporu plánování, provedení a vyhodnocování UVZ. | M | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-1 Pravidla vedení provozní dokumentace výzbroje a ostatní techniky; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna | 12 | [100 empty] | 3 | bar: 3; 27 to 28
| x |  | Výcvik | Udržení a rozvoj schopnosti | Aktualizovat pomůcky, předpisy a směrnice pro přípravu velitelů a štábů. | D | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 3; 19
|  | x | Výcvik | Udržení a rozvoj schopnosti | Zpracovat pomůcky, předpisy a směrnice pro přípravu velitelů a štábů. | D | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; RMO 1/2017 O přípravě návrhů, posuzování a schvalování vnitřních předpisů a Věstníku MO | 18 | [100 empty] | 2 | bar: 3; 19
x |  |  | Leadership | Udržení a rozvoj schopnosti | Aktualizovat Koncepci výstavby systému velení a řízení AČR. | D | RMO 61/2017 Koncepční dokumenty MO; Koncepce Koncepční materiály | -36 | [100 empty] | 2 | bar: 22; 43
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Zpracovat nebo aktualizovat popis jednotlivých systemizovaných míst. | O | RMO Organizační řád MO vydaný jako služební předpis Státního tajemníka v Ministerstvu obrany; RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády | 18 | [100 empty] | 3 | bar: 18; 21; 29
x |  |  | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Do specifikace zapracovat požadavek na prvotní vyškolení personálu (osádek a instruktorů). | T, M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; NVMO 60/2017 O jednotném postupu při úplatném nybývání majetku, služeb a stavebních prací vv rezoru MO; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR; Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | -36 | [100 empty] | 6 | bar: 4; 16; 28 to 29; 31 to 32
| x |  | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Plánovat přípravu instruktorů. | T | Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR; Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 28 to 29; 31 to 32
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Zabezpečit přípravu instruktorů. | T | Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR; Vševojsk-4-2 Osnovy střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel | 12 | [100 empty] | 4 | bar: 28 to 29; 31 to 32
| x |  | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Plánovat přípravu pedagogického sboru vojenského školství a školících zařízení. | T | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 3; 28 to 29; 31
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Připravit pedagogický sbor vojenského školství a školících zařízení. | T | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | 12 | [100 empty] | 4 | bar: 3; 28 to 29; 31
| x |  | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Plánovat zavedení nových metod přípravy personálu na základě nových technologií. | T | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 3; 28 to 29; 31
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Zavést nové metody přípravy personálu na základě nových technologií. | T | ČOS 051633 Učební pomůcky pro pozemní vojenskou techniku; Vševojsk-10-6 Učební a výcviková základna; Vševojsk-1-1 Povinnosti funkcionářů a jednotek pozemního vojska Čs. armády; Vševojsk-17-2 Plánování a hodnocení přípravy vojsk AČR | 18 | [100 empty] | 4 | bar: 3; 28 to 29; 31
| x |  | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Aktualizovat popis jednotlivých systemizovaných míst. | O, D | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 21
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Zpracovat popis jednotlivých systemizovaných míst. | O, D | RMO 2/2019 Zásady tvorby systémizovaných míst | 12 | [100 empty] | 1 | bar: 21
|  | x | Personál | Udržení a rozvoj schopnosti | Provést nábor personálu při zavádění nové výzbroje a techniky. | O | N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | 18 | [100 empty] | 2 | bar: 10; 14
| x |  | Infrastruktura | Služební a pobytové zóny | Plánovat zabezpečení dostatečné kapacity služebních a pobytových zón. | O | N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 10; 14
|  | x | Infrastruktura | Služební a pobytové zóny | Zabezpečit dostatečné kapacity služebních a pobytových zón. | O | N NGŠ N NGŠ k pplánování a provádění PVPŠ; NVMO 41/2010 Vzdělávací a výcvikové aktivity v rezortu MO | 12 | [100 empty] | 2 | bar: 10; 14
|  | x | Infrastruktura | Služební a pobytové zóny | Provést údržbu stávajících prostorů služebních a pobytových zón. |  | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Log-2-4 Vojskové opravy pozemní vojenské techniky.; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 12 | [100 empty] | 3 | bar: 4; 8; 37
| x |  | Infrastruktura | Služební a pobytové zóny | Plánovat modernizaci stávajících prostor na zaváděné nové technologie. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 4; 37
|  | x | Infrastruktura | Služební a pobytové zóny | Modernizovat stávající prostory na zaváděné nové technologie. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | [100 empty] | 2 | bar: 4; 37
| x |  | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Plánovat údržbu garážových stání. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 4; 23; 26; 37
|  | x | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Provést údržbu garážových stání. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | [100 empty] | 4 | bar: 4; 23; 26; 37
| x |  | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Plánovat údržbu skladových prostorů. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 4; 23; 26; 37
|  | x | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Provést údržbu skladových prostorů. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | [100 empty] | 4 | bar: 4; 23; 26; 37
| x |  | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Plánovat údržbu prostorů pro ošetřování, údržbu a opravy vojenského majetku. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 4; 23; 26; 37
|  | x | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Provést údržbu prostorů pro ošetřování, údržbu a opravy vojenského majetku. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | [100 empty] | 4 | bar: 4; 23; 26; 37
x |  |  | Infrastruktura | Zabezpečení vojenského majetku | Zapracovat požadavky do specifikace pro AHNM na rekonstrukci nebo výstavbu potřebné infrastruktury pro nově pořizovaný vojenský majetek. | M | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Všeob-P-5 Parky vojenské techniky v působnosti MO a provoz v nich; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -45 | [100 empty] | 4 | bar: 4; 23; 26; 37
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Vyčlenit finanční prostředky na zabezpečení údržby a rozvoje prostorů pro výcvik. | T | RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | [100 empty] | 2 | bar: 23; 37
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Realizovat údržbu a rozvoj prostorů pro výcvik. | T | RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 24 | [100 empty] | 2 | bar: 23; 37
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Plánovat modernizaci prostorů pro výcvik na moderní systémy simulace. | T | RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 3 | bar: 23; 37; 43
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Zabezpečit modernizaci prostorů pro výcvik na moderní systémy simulace. | T | RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; Koncepce Koncepční materiály | 24 | [100 empty] | 3 | bar: 23; 37; 43
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Plánovat údržbu a rozvoj ubytovacích kapacit ve VÚ. | T | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; Koncepce Koncepční materiály | -12 | [100 empty] | 4 | bar: 4; 23; 37; 43
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Provést údržbu a rozvoj ubytovacích kapacit ve VÚ. | T | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích; Koncepce Koncepční materiály | 18 | [100 empty] | 4 | bar: 4; 23; 37; 43
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Plánovat údržbu a rozvoj technického zázemí pro výcvik ve vojenských újezdech a na posádkových cvičištích. |  | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | [100 empty] | 3 | bar: 4; 23; 37
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Provést údržbu a rozvoj technického zázemí pro výcvik ve vojenských újezdech a na posádkových cvičištích. |  | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | [100 empty] | 3 | bar: 4; 23; 37
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Plánovat údržbu a rozvoj objektů vojenského školství. | T | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | [100 empty] | 3 | bar: 4; 23; 37
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Provést údržbu a rozvoj objektů vojenského školství. | T | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 18 | [100 empty] | 3 | bar: 4; 23; 37
| x |  | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Plánovat údržbu a rozvoj vojenských školících zařízení. |  | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | -12 | [100 empty] | 3 | bar: 4; 23; 37
|  | x | Infrastruktura | Učebně výcviková zařízení, SOVZ, STT | Provést údržbu a rozvoj vojenských školících zařízení. |  | ČOS 051655 Etapy a procesy životního cyklu systémů NATO; RMO 66/2012 Plánování činnosti a rozvoje vojsk v rezortu MO; Zákon č. 219/2000 Sb. Zákon o majetku ČR a jejím vystupovánmím v právních vztazích | 24 | [100 empty] | 3 | bar: 4; 23; 37
x |  |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Do specifikace zapracovat požadavek na zabezpečení interoperability prostředků SVŘ v rámci jednotlivých druhů vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -45 | [100 empty] | 1 | bar: 6
| x |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Kontrolovat zabezpečení interoperability prostředků SVŘ v rámci jednotlivých druhů vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 6
|  | x | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Zabezpečit interoperabilitu prostředků SVŘ v rámci jednotlivých druhů vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 18 | [100 empty] | 1 | bar: 6
x |  |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Do specifikace zapracovat požadavek na interoperabilitu prostředků SVŘ mezi jednotlivými druhy vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -45 | [100 empty] | 1 | bar: 6
| x |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Kontrolovat zabezpečení interoperability prostředků SVŘ mezi jednotlivými druhy vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 6
|  | x | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Zabezpečit interoperabilitu prostředků SVŘ mezi jednotlivými druhy vojsk. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 18 | [100 empty] | 1 | bar: 6
x |  |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Do specifikace zapracovat požadavek na interoperabilitu prostředků SVŘ v rámci NATO. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -45 | [100 empty] | 1 | bar: 6
| x |  | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Kontrolovat zabezpečení interoperability prostředků SVŘ v rámci NATO. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 6
|  | x | Interoperabilita | Systém velení a řízení | Zabezpečit interoperabilitu prostředků SVŘ v rámci NATO. |  | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 18 | [100 empty] | 1 | bar: 6
x |  |  | Interoperabilita | Výzbroj a technika | Zapracovat požadavky do specifikace na zabezpečení provozování nové VTM na jednotné palivo NATO. | M | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -36 | [100 empty] | 1 | bar: 6
x |  |  | Interoperabilita | Výzbroj a technika | Zapracovat požadavky do specifikace na vyprošťovací prvky dle příslušných STANAGů a ČOSů. | M | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -36 | [100 empty] | 1 | bar: 6
x |  |  | Interoperabilita | Výzbroj a technika | Zapracovat požadavky do specifikace na používání unifikované munice NATO. | M | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -36 | [100 empty] | 1 | bar: 6
x |  |  | Interoperabilita | Výzbroj a technika | Zapracovat požadavek do specifikace na zabezpečení jednotné podvozkové platformy a jednotné logistiky s již zavedeným vojenským materiálem. | M | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -40 | [100 empty] | 1 | bar: 6
|  | x | Interoperabilita | Doktríny | Aktualizovat a implementovat STANAGy do národních předpisů. | D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 24 | [100 empty] | 1 | bar: 6
|  | x | Interoperabilita | UVZ, VVP, STT | Aplikovat alianční předpisy a postupy do národních předpisů a postupů. | T, D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 24 | [100 empty] | 1 | bar: 6
x |  |  | Interoperabilita | Udržení a rozvoj schopnosti | Do specifikace zapracovat požadavek na interoperabilitu se systémy NATO. | M, T, D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -40 | [100 empty] | 1 | bar: 6
| x |  | Interoperabilita | Udržení a rozvoj schopnosti | Kontrolovat zabezpečení interoperability se systémy NATO. | M, T, D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | -12 | [100 empty] | 1 | bar: 6
|  | x | Interoperabilita | Udržení a rozvoj schopnosti | Zabezpečit interoperabilitu se systémy NATO. | M, T, D | ČOS 051662 Příručka pro postupné plánování vyzbrojování | 18 | [100 empty] | 1 | bar: 6
[9 empty] | 21 | 19 | 14 | 35 | 4 | 20 | 2 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1 | 23 | 12 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 11 | 5 | 50 | 1 | 12 | 7 | 3 | 11 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3